| SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG Số: /KH-BQLDAVILG (DỰ THẢO) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trà Vinh, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới ( Dự án VILG)

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BCĐ ngày 03/9/2020 của Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng  tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện thuộc  Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh theo đúng kế hoạch, lộ trình.

- Yêu Cầu tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) theo hướng dẫn được nêu trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án.

II. NỘI DUNG:

1. Hoạt động 1: Hội thảo lấy ý kiến tham vấn của Nhóm Tư vấn cộng đồng tỉnh, và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện.

- Tìm hiểu về nhu cầu thông tin đất đai của cộng đồng dân tộc thiểu số. 	- Trong quá trình đo đạc, cấp giấy chứng nhận và cung cấp thông tin về đất đai sẽ ảnh hưởng gì đến tập tục văn hóa của người dân nơi đây. Các vấn đề liên quan đến tập tục sử dụng đất và đất sử dụng cho mục đích văn hóa-cộng đồng, các kênh truyền thông đối với nhóm dân tộc thiểu số;

- Đưa ra các giải pháp để các nhóm dân tộc thiểu số tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất từ các hoạt động của Dự án VILG cũng như sử dụng đất tốt nhất và thực hiện đầy đủ việc đăng ký đất đai;

- Tiếp nhận các khiếu nại và làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết các khiếu nại và phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại của người dân một cách kịp thời.

2. Hoạt động 2: Sử dụng các công cụ truyền thông và hiệu quả (Lồng ghép vào tiểu HP 1.3 HP1)

3. Hoạt động 3: Đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng;

- Cung cấp những thông tin tổng thể về Dự án VILG;

- Trang bị kiến thức, kỹ năng điều hành, xử lý các công việc phát sinh trong cộng đồng về đất đai cho các trưởng khóm, ấp và người có uy tín trong cộng đồng để họ có thể hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện Dự án;

- Chất lượng cung cấp dịch vụ thông tin về đất đai cho cán bộ có liên quan.

4. Hoạt động 4: Tổ chức họp dân ở các khóm, ấp và các cấp xã (bao gồm cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại)

- Giới thiệu khái quát về Dự án VILG nói chung và kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số đến người dân địa phương;

- Định hướng cho cán bộ quản lý đất đai trong việc tiếp cận với cộng đồng Dân tộc thiểu số và trọng tâm vào nhu cầu đặc biệt của các nhóm dân có trở ngại về ngôn ngữ;

- Giới thiệu các kênh và cách truy cập các thông tin, tài liệu đất đai.

- Các chính sách ưu đãi, chính sách phản hồi thông tin, tổ chức tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thông tin về đất đai.

- Cơ chế, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai cấp xã.

- Thực trạng, bất cập, giải pháp khắc phục.

5. Hoạt động 5: Đào tạo cán bộ quản lý đất đai (Lồng ghép vào các chương trình đào tạo của Dự án và các Chương trình khác cuả TW và địa phương)

6. Hoạt động 6: Thiết lập dịch vụ hỗ trợ tiếp cận thông tin đất đai và đăng ký đất đai ở các cộng đồng nơi có các nhóm Dân tộc thiểu số sinh sống (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện dịch vụ hỗ trợ tiếp cận thông tin đất đai và đăng ký đất đai cho các nhóm DTTS qua các vùng sâu, xa thông qua hình thức cán bộ làm việc định kỳ trực tiếp tại UBND xã những nơi này. Do đó công việc này được lồng ghép vào công việc hàng ngày thường xuyên của VPĐK).

7. Hoạt động 7: Xây dựng một kênh tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp đất đai tại cộng đồng như mạng lưới trưởng ấp, khóm (Ghép hoạt động 4)

- Cơ chế, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai cấp xã.

- Thực trạng, bất cập, giải pháp khắc phục.

8. Hoạt động 8: Giám sát và đánh giá việc thực hiện các hoạt động của EMDP

- Thực hiện giám sát và báo cáo.

III. Chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh (Chi tiết đính kèm phụ lục 01)

IV. Kinh phí: (Chi tiết đính kèm Phụ lục 02).

V. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Trà vinh:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung các hoạt động của Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số tỉnh Trà Vinh.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho các hoạt động; Bố trí kinh phí và thanh toán, quyết toán theo quy định;

- Báo cáo định kỳ về Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý dự án VILG cấp Trung ương.

2. Nhóm tham vấn cộng đồng cấp tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện thực hiện các nội dung:

- Phổ biến thông tin về dự án và thực hiện các cuộc tham vấn với cộng đồng dân tộc thiểu số về các hoạt động của Dự án nhằm thu thập thông tin và ý kiến phản hồi của cộng đồng dân tộc thiểu số.

- Tiếp nhận các khiếu nại và làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết các khiếu nại và phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại của người dân một cách kịp thời.

- Tham gia các cuộc tập huấn, hội thảo về thực hiện Kế hoạch dân tộc thiểu số.

3. UBND cấp xã: Mời thành phần tham dự cho hoạt động 3 và hoạt động 4; hỗ trợ chuẩn bị hội trường.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới./.

| Nơi nhận: - Ban QLDA VILG TƯ; - Ban LĐ Sở TNMT (b/c); - Nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh; - Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện; - Lưu HC, BQLDAVILG,Út Cưng. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Phụ lục 01: Chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh

| STT | Nội dung | Thành phần | Số lượng (người) | Địa điểm | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động 1: Thiết lập Nhóm Tư vấn cộng đồng tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Thiết lập Nhóm Tư vấn cộng đồng tỉnh | Đã thực hiện |  |  |  | Quyết định số 83/QĐ-BCĐ ngày 03/9/2020 |
| 1.2 | Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện | Đã thực hiện |  |  |  | Quyết định số 83/QĐ-BCĐ ngày 03/9/2020 |
| 1.3 | Hội thảo lấy ý kiến Nhóm Tư vấn cộng đồng cấp và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện | Nhóm Tư vấn cộng đồng tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện | 55 | Phòng họp trực tuyến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh | 26/8/2021 |  |
| 2 | Hoạt động 2: Sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại và hiệu quả |  |  |  |  | Lồng ghép vào tiểu HP 1.3 HP1 |
| 3 | Hoạt động 3: Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp,người có uy tín trong cộng đồng. |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện Trà Cú |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: thị trấn Trà Cú, xã An Quảng Hữu, Tân Sơn, Tập Sơn, Ngãi Xuyên, Lưu Nghiệp Anh. (57 người; 01 ngày) | Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Trà Vinh (PPMU), trưởng các ấp, khóm. | 57 | UBND Thị trấn Trà Cú. | 15/9/2021 |  |
| 1.2 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: Hàm Giang, Kim Sơn, Hàm Tân, thị trấn Định An, Định An, Đại An (51 người; 01 ngày). | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 51 | UBND xã Hàm Giang. | 16/9/2021 |  |
| 1.3 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: Long hiệp, Phước Hưng, Ngọc Biên, Thanh Sơn, Tân Hiệp (46 người; 01 ngày). | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 46 | UBND xã Long Hiệp. | 17/9/2021 |  |
| 2 | Huyện Cầu Ngang |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: thị trấn Cầu Ngang, Long Sơn, Thạnh Hoà Sơn, Thuận Hoà, Vinh Kim, Mỹ Hoà (50 người; 01 ngày). | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 50 | UBND thị trấn Cầu Ngang. | 20/9/2021 |  |
| 2.2 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: thị trấn Mỹ Long, Mỹ Long Bắc, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Mỹ Long Nam, ( 35 người; 01 ngày) | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 35 | UBND thị trấn Mỹ Long. | 21/9/2021 |  |
| 2.3 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: Hiệp Hoà, Nhị Trường, Trường Thọ, Kim Hoà (37 người; 01 ngày) | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 37 | UBND xã Hiệp Hoà. | 22/9/2021 |  |
| 3 | Huyện Châu Thành |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: thị trấn Châu Thành, xã Đa Lộc, Mỹ Chánh, Hoà Lợi, Phước Hảo. (42 người; 01 ngày | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 42 | UBND thị trấn Châu Thành. | 23/9/2021 |  |
| 3.2 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: Song Lộc, Lương Hoà A, Nguyệt Hoá, Lương Hoà, Thanh Mỹ (39 người; 01 ngày) | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 39 | UBND xã Song Lộc. | 24/9/2021 |  |
| 3.3 | Tổ chức Hội nghị đào tạo cho các trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã, thị trấn gồm: Hưng Mỹ, Hoà Thuận, Long Hoà, Hoà Minh (38 người; 01 ngày) | PPMU, trưởng các ấp, khóm. | 38 | UBND xã Hưng Mỹ. | 27/9/2021 |  |
| 4 | Hoạt động 4: Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện Trà Cú |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: thị trấn Trà Cú (47 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số. | 47 | UBND thị trấn Trà Cú | 28/9/2021 |  |
| 1.2 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Tân Sơn (59 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 59 | UBND xã Tân Sơn | 29/9/2021 |  |
| 1.3 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Hàm Tân (53 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 53 | UBND xã Hàm Tân | 30/9/2021 |  |
| 1.4 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: thị trấn Định An (47 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 47 | UBND Thị trấn Định An. | 01/10/2021 |  |
| 1.5 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Ngọc Biên (47 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 47 | UBND xã Ngọc Biên | 04/10/2021 |  |
| 1.6 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Thanh Sơn (47 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 47 | UBND xã Thanh Sơn | 05/10/2021 |  |
| 2 | Huyện Cầu Ngang |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: thị trấn Cầu Ngang (29 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 29 | UBND thị trấn Cầu Ngang. | 06/10/2021 |  |
| 2.2 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Thuận Hoà (59 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 59 | UBND xã Thuận Hoà | 07/10/2021 |  |
| 2.3 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Hiệp Hoà (47) người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 47 | UBND xã Hiệp Hoà. | 08/10/2021 |  |
| 2.4 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Nhị Trường (59 người; 01 ngày). | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 59 | UBND xã Nhị Trường. | 11/10/2021 |  |
| 2.5 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Mỹ Long Bắc (41 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 41 | UBND thị trấn Mỹ Long. | 12/10/2021 |  |
| 3 | Huyện Châu Thành |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: thị trấn Châu Thành (35 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 35 | UBND thị trấn Châu Thành. | 13/10/2021 |  |
| 3.2 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Phước Hảo (39 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 53 | UBND xã Phước Hảo. | 14/10/2021 |  |
| 3.3 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Hưng Mỹ (53 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 53 | UBND xã Hưng Mỹ. | 15/10/2021 |  |
| 3.4 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Lương Hoà A (47 người;01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 47 | UBND xã Lương Hoà A | 18/10/2021 |  |
| 3.5 | Tổ chức họp dân ở các ấp, khóm và cấp xã: Thanh Mỹ (47 người; 01 ngày) | PPMU, Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, người dân là vùng dân tộc thiểu số | 47 | UBND xã Thanh Mỹ | 19/10/2021 |  |
| 5 | Hoạt động 5: Đào tạo cán bộ quản lý đất đai |  |  |  |  | Lồng ghép vào các chương trình đào tạo của dự án và các chương trình khác của TW và địa phương |
| 6 | Hoạt động 6: Thiết lập dịch vụ hỗ trợ tiếp cận thông tin đất đai và đăng ký đất đai ở các cộng đồng nơi có các nhóm dân tộc thiểu số sinh sống. |  |  |  |  | Kinh phí từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của VPĐK |
| 7 | Hoạt động 7: Ban hoà giải cộng đồng (tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giải quyết tranh chấp của cán bộ địa chính và tổ hoà giải) |  |  |  |  | Ghép hoạt động 4 |
| 8 | Hoạt động 8: Công tác theo dõi đánh giá | PPMU |  |  |  | Báo cáo |