NỘI DUNG THAM LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2024

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (02 nội dung lớn)

I. ĐẤT CÔNG

1. Xử lý đất công bị lấn chiếm:

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh; trong năm  2024 trên địa bàn tỉnh sẽ xử lý xong với 1.148 thửa, diện tích 255,54 ha đất công bị lấn chiếm, chồng lấn ranh đất.

Kết quả, theo báo cáo UBND cấp huyện đã xử lý xong 364/1.148 thửa chiếm 31,7. Các thửa còn lại đến nay địa phương đang tiếp tục rà soát, xử lý.

2. Đấu giá quyền sử dụng đất

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh; trong năm  2024 trên địa bàn tỉnh sẽ đấu giá với 102 thửa, diện tích 37,77 ha. Kết quả đến nay đã trình UBND tỉnh cho chủ trương 41 khu đất/thửa đất, kết quả thực hiện:

- Đấu giá thành 03 thửa: 01 thửa thành phố Trà Vinh; 01 thửa Châu Thành; 01 thửa thị xã Duyên Hải.

- Đấu giá không thành 06 thửa (Càng Long 4 thửa;  Trà Cú 01 thửa; thị xã Duyên Hải 01 thửa).

- Còn lại địa phương đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án là 12 thửa; định giá khởi điểm 09 thửa; đang lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 03 thửa trên địa bàn thành phố Trà Vinh…

3. Khó khăn:

Bên cạnh kết quả đạt được cũng phát sinh một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, như sau:

- Việc xác định hình thức cho thuê đất khi lập Phương án đấu giá theo quy định Luật Đất đai năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3501/STNMT-QLĐĐ ngày 19/9/2024, Công văn số 4014/STNMT-QLĐĐ ngày 28/10/2024 Công văn số 4666/STNMT-QLĐĐ ngày 13/12/2024) và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 6467/UBND-NN ngày 17/12/2024) kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn về các nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hình thức thuê đất khi lập Phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2024 nhưng đến nay chưa nhận được văn bản hướng dẫn.

- Việc xác định giá khởi điểm ở mức cao so với khả năng của người sử dụng đất, do đó có đến 6 trường hợp tổ chức đấu nhưng không có người tham gia.

- Về báo cáo kết quả thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời gian dẫn đến số liệu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh không đầy đủ, kịp thời.

- Việc xử lý tranh chấp, tài sản trên đất chậm nên còn nhiều thửa đất đến nay UBND cấp huyện chưa trình xin chủ trương đấu giá, không đạt theo Kế hoạch số 49/KH-UBND.

4. Kiến nghị:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Rà soát các thửa đất đủ điều kiện đấu giá, lập hồ sơ trình về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá, hồ sơ trình phải đảm bảo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 786/STNMT-QLĐĐ ngày 14/3/2024 (tránh trường hợp thiếu sót phải chuyển qua lại làm mất thời gian. Đối với các thửa đã có chủ trương đấu giá, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy định để đưa ra đấu giá.

+ UBND cấp huyện thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tình hình quản lý, khai thác và xử lý đất công bị lấn, chiếm trên địa bàn quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) định kỳ hàng năm 02 lần (lần 1 trước 20/5 và lần 2 trước 20/10) theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh.

+ Chỉ đạo UBND cấp xã quản lý chặt chẽ các thửa đất đã cấm mốc, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm để tái lấn chiếm, mất trụ ranh nhưng không xử lý kịp thời.

I. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 8/9 địa bàn (trong đó thẩm định xong 4/9; đang gửi lấy ý kiến Sở ngành 3/9; TXDH thì mới gửi hồ sơ thẩm định ngày 31/12; riêng TPTV thì chưa gửi hồ sơ thẩm định.

Đối với  các địa bàn (gồm huyện: Cầu Kè, Càng Long, Duyên Hải và Trà Cú) đã thẩm định xong và đến nay đã quá thời gian nộp hồ sơ để kiểm tra trình phê duyệt.

Khó khăn, kiến nghị: Theo Điều 100a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được bổ sung tại khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017) của Chính phủ quy định: Khi kết thúc kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi kế hoạch sử dụng đất của năm tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hiện nay đã hết hiệu lực và pháp luật đất đai năm 2024 không có quy định như trước đây; do đó việc UBND cấp huyện chậm trễ trong lập và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 sẽ không đủ căn cứ để thu hồi đất, thực hiện thủ tục đất đai trong năm 2025. (Khó khăn này UBND tỉnh và Sở đã có Văn bản báo cáo Bộ TNMT và đề nghị hướng dẫn)

Để kịp kiểm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn KHẨN TRƯƠNG kiểm tra, hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 theo đúng Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông báo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

TPTV xử lý xong 50/166 thửa,

huyện Cầu Ngang xử lý xong 76/93 thửa,

huyện Duyên Hải xử lý 25/78 thửa,

huyện Càng Long xử lý xong 133/162 thửa,

huyện Tiểu Cần đã xử lý xong 21/22 thửa,

thị xã Duyên Hải xử lý xong 59/169 thửa,

huyện (Châu Thành, Trà Cú, Cầu Kè) chưa có kết quả xử lý xong trường hợp nào.

Thị xã Duyên Hải (06 thửa); Huyện Càng Long (13 thửa); Thành phố Trà Vinh (05 thửa); Huyện Châu Thành (01 thửa); Huyện Cầu Kè (04 thửa); Huyện Trà Cú (02 thửa); Huyện Duyên Hải (01 thửa); Huyện Tiểu Cần (03 thửa); Huyện Cầu Ngang (02 thửa) và Trung tâm Phát triển quỹ đất (04 thửa)