BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và giải ngân

6 tháng đầu năm 2022

(theo Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 04/01/2022)

Kính gửi: Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày  04/ 01/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ sự nghiệp và dự toán năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 04/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

I/ Kết quả thực hiện

Qua kết quả thực hiện từ đầu năm đến ngày 23/6/2022, Văn phòng sở báo cáo kết quả như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ sự nghiệp và dự toán năm 2022 là 89.554 triệu đồng; kinh phí năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 24.230,374 triệu đồng với tổng kinh phí không thường xuyên được sử dụng trong năm 2022 là 113.784, 374 triệu đồng. Kinh phí đã giải ngân: 30.121/113.784 đạt tỷ lệ 27% kế hoạch giao. Cụ thể:

1. Lĩnh vực đất đai có 15 nhiệm vụ/dự án và gói thầu (đất đai 12; TT quỹ đất: 02):

- Về tiến độ thực hiện:

Đạt tiến độ: 14/15, trễ tiến độ 1/15 (STT 18 Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu năm 2021-2025. Hiện tại đã được UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn đến 31/12/2022, đang chờ Công văn cho gia hạn và ký PLHĐ tiếp tục đến ngày 31/12/2022.

Về kinh phí đã giải ngân: 4.955/40.238 trđ đạt 12% kế hoạch giao.

2. Lĩnh vực Biển có 9 nhiệm vụ/dự án

- Về tiến độ thực hiện:

Đạt tiến độ 6/9 nhiệm vụ/dự án, trễ tiến độ 3/9 (STT 19 đấu giá TS quyền khai thác khoáng sản, 23 Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 24 Nhiệm vụ "Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022" (Lập đề cương Phương án)

-Về kinh phí đã giải ngân: 81,954/8.546 trđ đạt 1% kế hoạch giao.

3. Lĩnh vực công nghệ thông tin: có 6 nhiệm vu/dự án

- Về tiến độ thực hiện:

Đạt tiến độ 4/6 nhiệm vụ/dự án, trễ tiến độ 2/6 (STT 25 Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022 thuộc Đề án Tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025; 29 Kế hoạch Bảo quản hồ sơ lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

-Về kinh phí đã giải ngân: 406,326/7.477 trđ đạt 5% kế hoạch giao.

4. Lĩnh vực môi trường: có 15 nhiệm vu/dự án

- Về tiến độ thực hiện:

Đạt tiến độ 9/15 nhiệm vụ/dự án, trễ tiến độ 6/15 (STT 32 Kế hoạch truyền thông môi trường; 35 Kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định 15 trạm quan trắc của dự án AMD;  36 Kế hoạch vận hành máy chủ; hiệu chuẩn, kiểm định và quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục; 37 Kế hoạch quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 15 trạm quan trắc của dự án AMD; 40 Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; 44 Dự án Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

-Về kinh phí đã giải ngân: 24.677/56.953 trđ đạt 43% kế hoạch giao.

5. Kinh phí đào tạo: có 02 nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện:

Đạt tiến độ 1/ 2; 01 tiến độ có báo cáo UBND tỉnh ngưng thực hiện do đã lồng ghép vào kế hoạch tập huấn chuyên môn 03 cấp.

-Về kinh phí đã giải ngân: 0/570 trđ đạt 0% kế hoạch giao.

(đính kèm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ,

sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2022)

II. Nguyên nhân

Tình hình thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 còn chậm do các nguyên nhân sau:

- Năm 2022 các nhiệm vụ, dự án mới triển khai ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên thủ tục còn chưa đảm bảo thời gian theo Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN và MT. Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn chặt chẽ. Tuy nhiên phải tổ chức thẩm định lấy ý kiến của Tổ nên việc hoàn thiện hồ sơ và tham mưu Giám đốc Sở mất nhiều thời gian do phải phát sinh thêm các thủ tục như: Thông báo mời tư vấn, phòng tham mưu kiểm tra báo cáo, giấy mời, Biên bản họp…

- Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa tham mưu việc nghiệm thu giai đoạn để thanh toán. Hiện nay, chỉ có phòng QLTN và Biển có yêu cầu tư vấn nghiệm thu giai đoạn để thanh toán.

- Thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 còn người nhiều bất cập do chưa có khâu chuẩn bị từ đầu như: xây dựng đơn giá, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra nghiệm thu. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành nên sở rất khó thực hiện. Đồng thời, quy trình thực hiện tổ chức thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ còn chưa thống nhất giữa Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và quy trình kiểm soát chi theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/20219 thẩm quyền phê duyệt dự toán chi tiết là UBND tỉnh. Tuy nhiên đối với đặt hàng thì không có quy định là phê duyệt dự toán chi tiết. Kiểm soát chi thì yêu cầu phải có dự toán chi tiết nên hiện nay đang bị vướng đối với Kế hoạch vận hành máy chủ; hiệu chuẩn, kiểm định và quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

- Nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, dự toán có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải tố chức đấu thầu.

- Sở chưa có phân công 01 chuyên viên phụ trách công tác đấu thầu mà sử dụng chuyên viên của các phòng tham mưu dự án để thực hiện nên gặp không ít khó khăn, chưa có kinh nghiệm cũng như không được nghiên cứu đào tạo chuyên sâu nên rất dễ sai sót và không xử lý tốt các tình huống trong đấu thầu.

III. Kiến nghị

- Đối với lãnh đạo Sở: Đối với các dịch vụ tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và tư vấn có giá trị dưới 20 triệu đồng chỉ giao phòng tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đạt yêu cầu thì Báo cáo và đề xuất thông qua VPS kiểm tra và chỉ định thầu để rút ngắn thời gian, phòng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả đề xuất.

- Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ, đặt hàng theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND đề xuất từng nhiệm vụ cụ thể như: nhiệm vụ nào giao nhiệm vu, nhiệm vụ nào đặt hàng, nhiệm vụ nào đấu thầu để Văn phòng sở tiếp tục tham mưu phương thức hiện trình UBND tỉnh; tham mưu xây dưng đơn giá và rà soát đề xuất ban hành đơn giá cho phù hợp (Lưu ý đơn giá phải bao gồm tất cả các chi phí cho 1 nội dung công việc). Hiện nay đơn giá theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND tỉnh là chưa đầy đủ cần ban hành lại.

- Các phòng phải tham mưu gửi Văn phòng Sở ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra nghiệm thu của từng lĩnh vực để làm cơ sở Văn phòng Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành để đủ điều kiện đặt hàng và nghiệm thu sản phẩm trong năm 2022 và thực hiện trong năm 2023. Thời gian gửi trước 07/7/2022.

- Phòng Quản lý môi trường tham mưu báo cáo UBND tỉnh về Kế hoạch vận hành máy chủ; hiệu chuẩn, kiểm định và quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục bị vướng thủ tục để UBND tỉnh ủy quyền cho Sở ký phê duyệt dự toán chi tiết và đề xuất lại kế hoạch là giao nhiệm vụ.

- Các phòng đơn vị kiểm tra kỹ nội dung theo quy định của Hồ sơ mời thầu trước khi tham mưu lãnh đạo sở ký HSMT. Đặc biệt là các tiêu chí và quy định bắt buộc cũng như là các điều khoản tham chiếu, cụ thể kiểm tra về nội dung công việc và các sản phẩm giao nộp cho đầy đủ theo yêu cầu của dự án. Tăng cường nghiên cứu công tác đấu thầu  để đảm bảo thực hiện đúng quy định và thời gian.

- Các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện khẩn trương nhiệm thu giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong tháng 7 đảm bảo đầy đủ và đúng theo quy định.