## Sheet1
TIẾN ĐỘ 13 DỰ ÁN KÝ BB GHI NHỚ 2022 (Thông báo số 1016-TB/TU ngày 30/5/2022)
STT | Tên dự án | Quy mô dự án | Khái quát kết quả thực hiện đến nay | Tiến độ phát sinh đến 30/6/2022 | Đơn vị thực hiện
1 | Về dự án Cầu Ba Động xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải | - Tổng diện tích thu hồi: khoảng 8269,6 m2. - Tổng số: 69 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức bị ảnh hưởng - Địa điểm thực hiện: xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. - Chủ Đầu tư: Sở GTVT tỉnh Trà Vinh. - Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. | '- Văn phòng đăng ký đất đai đã Hoàn thành công tác kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc ngày 18/4/2022 '- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TXDH (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 2816/QĐ-UBND ngày 01/12/2021) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TXDH (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 238/QĐ-UBND ngày 26/01/2022) có xác định dự án Cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hoà, thị xã Duyên Hải; với diện tích 1,33ha (Không có đất lúa); - Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; có xác định dự án Cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hoà, thị xã Duyên Hải; với diện tích cần thu hồi là 1,33ha; địa điểm: Xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải; - Ngày 18/5/2022 TTPTQĐ kết hợp với Hội đồng BTHT&TĐC và UBND xã Trường Long Hòa tổ chức họp dân công khai và niêm yết dự thảo Phương án BTHT và TĐC lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại 20 ngày theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trao phiếu lấy ý kiến về Phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng hộ bị thiệt hại. - Hiện TTPTQĐ đang phối hợp với UBND xã Trường Long Hòa thu thập phiếu lấy ý kiến về Phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân. Hiện xử lý ý kiến thắc mắc, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình (đang mời tiếp xúc, đối thoại, kiểm tra giải quyết theo yêu cầu) | - Phối hợp với Hội đồng bồi thường họp dân tiếp xúc, đối thoại giải đáp thắc mắc của các hộ có ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình. - Thời gian hoàn chỉnh Phương án trình Hội đồng thẩm đinh: Khoảng đầu tháng 7/2022. | - PQLĐĐ '- VPĐKĐĐ '- TTPTQĐ
2 | Về xây dựng cầu Long Bình 1, thành phố Trà Vinh |  | - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất Thành phố Trà Vinh: Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 có xác định Dự án Cầu Long Bình 1, DT 0,09 ha. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TPTV: Không xác định Dự án Cầu Long Bình 1 - Qua rà soát danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 (không xác định Dự án Cầu Long Bình 1). Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | Theo báo cáo của UBND TPTV, dự án này không có thu hồi đất mà chủ yếu là thiết kế kỹ thuật do Ban quản lý các dự án giao thông và UBND TP đang sửa về kiểu dáng thiết kế "Cánh buồm" đã thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến ngày 24/6/2022. Đề xuất nhiệm vụ này giao về cho Sở Giao thông vận tải và UBND TPTV theo dõi, báo cáo. Sở TN&MT không phải theo dõi dự án này. | - PQLĐĐ
3 | Về tiếp tục giải phóng mặt bằng mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường) |  | - Chưa giao phần mở rộng cho TT PTQĐ thực hiện - Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | Sở TN&MT đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo thêm Sở Y tế, Ban quản lý các công trình xây dựng cung cấp thông tin: đề xuất dự án sử dụng 1,4 ha (xã Nguyệt Hóa) để Sở thống nhất với huyện Châu Thành đưa vào Kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất để thực hiện
4 | Về dự án Đường ven biển phát triển du lịch Biển Ba Động |  | - Theo hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (đã được UBND tỉnh phê duyệt): tổng diện tích tăng thêm là 76,05 ha. + Huyện Cầu Ngang: Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 27/01/2022, tổng diện tích là 42,42 ha (trong đó hiện trạng là 17,87 ha, diện tích tăng thêm là 24,55 ha), có sử dụng đất trồng lúa là 3,00 ha. + Huyện Duyên Hải: Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11/01/2022, tổng diện tích là 99,62 ha (trong đó hiện trạng là 71,22 ha, diện tích tăng thêm là 28,40 ha); không có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. + Thị xã Duyên Hải: Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 26/01/2022, tổng diện tích 23,10 ha, không có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. - Theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND ngày 09/12/2021 có xác định dự án Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, diện tích đất cần thu hồi là 73,65 ha trên địa bàn các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. - Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 có xác định dự án này với tổng diện tích là 73,65 ha, trong đó đất trồng lúa là 9,00 ha. '- Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | 'Không phát sinh mới | - PQLĐĐ
5 | Về phương án phát triển kinh tế - xã hội 04 xã đảo (huyện Duyên Hải) |  | Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | Chưa tiếp nhận thông tin về dự án nên chưa có nội dung báo cáo
6 | Về dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển thuộc địa bàn tỉnh |  | Dự án đường hành lang ven biển (Phương án cũ) theo Quyết định 129 của Thủ tướng phê duyệt thì đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện đến năm 2030. Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy thì có điều chỉnh lại hướng tuyến và quy mô. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang hoàn thiện lại hồ sơ thiết kế để trình lại cho Tỉnh ủy. Khi có thông tin dự án mới, Sở TN&MT sẽ phối hợp Sở Giao thông vận tải cập nhật | Sở TN&MT sẽ cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án sau khi Sở Giao thông vận tải trình Tỉnh ủy thông qua và được chấp thuận phương án
7 | Về dự án Đường vành đai 3, thành phố Trà Vinh |  | - Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TPTV (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 2920/QĐ-UBND ngày 16/12/2021) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TPTV (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 645/QĐ-UBND ngày 01/4/2022) có xác định dự án Đường vành đai 3, TPTV; với diện tích 8,50ha (trong đó có 6,80ha đất lúa); - Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Nghị quyết số 43/NQ-HĐND và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND cùng ngày 09/12/2022; có xác định dự án Đường vành đai 3, TPTV; với diện tích cần thu hồi là 9,52ha (trong đó chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang sử dụng vào mục đích khác là 7,80ha); địa điểm: huyện Châu Thành và TPTV; chủ đầu tư: BQLDAĐTXD các CTGT; Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | 'Không phát sinh mới | - PQLĐĐ
8 | Về dự án kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, trạm chiết nạp của Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu: | + Nhà máy phối trộn xăng sinh học: công suất 100.000 tấn/năm, 03 bồn chứa nguyên liệu (1.000m3/bồn) '+ Cảng chuyên dùng: 7.000 tấn '+ Trạm chiết nạp khí hóa lỏng: sức chứa 4.000 m3 '+ Kho chứa xăng dầu thành phẩm: 05 bồn chứa với tổng thể tích 4.800 m3 (04 bồn 1.000 m3 và 01 bòn 800 m3) | - Đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 29/7/2021. - Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc. - Hạng mục Kho trung chuyển và nhà máy + Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê 46.873,7m2 đất tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 (hình thúc thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê). Đã bàn giao đất trên thực địa cho Công ty ngày 12/02/2020 và đã ký Hợp đồng thuê đất số 28/HĐTĐ ngày 06/3/2020. Ngày 10/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty và hoàn tất thủ tục về đất đai. + Ngày 19/5/2022, Công ty có văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn thuê đất từ 30 năm thành 50 năm theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2022. + Thực hiện ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1216/VP-NN ngày 25/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 206/GM-STNMT ngày 02/6/2022 dự kiến ngày 08/6/2022 tổ chức cuộc họp trao đổi thống nhất với các sở ngành để xử lý đề nghị của Công ty. Ngày 10/06/2022 Sở TNMT có báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời hạn thuê đất thành 50 năm theo Quyết định chủ trương đầu tư đã điều chỉnh. - Hạng mục đường vào Kho trung chuyển và nhà máy: Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê 2653m2 đất tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 (hình thúc thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê). + Ngày 03/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 248/TB-STNMT và thực hiện bàn giao đất trên thực địa cho Công ty ngày 09/6/2022; Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường đã luân chuyển hồ sơ địa chính sang Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất. - Hạng mục mặt nước (vũng quay tàu): + Ngày 26/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2134/UBND-NN đồng ý về chủ trương cho Công ty thuê khoảng 8500m2 đất mặt nước để làm vũng quay tàu. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra, phối hợp sở ngành hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định. | - Hạng mục Kho trung chuyển và nhà máy (46.873,7m2): Thực hiện ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2481/UBND-NN ngày 14/6/2022, Sở TNMT đã trình UBT điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Tờ trình số 304/TTr-STNMT ngày 17/6/2022. Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1134/QĐ_UBND điều chỉnh thời hạn thuê đất thành: đến hết ngày 21/10/2068. Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai đã có Công văn số 342/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 27/6/2022 gửi đến Cục Thuế tỉnh để điều chỉnh thông tin thuế. Sở TNMT sẽ ký lại HĐTĐ điều chỉnh thời hạn thuê đất sau khi nhận thông tin điều chỉnh từ Cục Thuế tỉnh - Hạng mục đường vào Kho trung chuyển và nhà máy (2653m2): Cục Thuế đã có Thông báo nộp tiền thuê đất. Phòng Quản lý đất đai đã dự thảo Hợp đồng thuê đất, dự kiến trình ký ngày 29/6/2022 - Hạng mục mặt nước (vũng quay tàu): Phần diện tích này chưa được bổ sung vào chủ trương đầu tư nên chưa đủ điều kiện cho thuê đất; Sở TNMT sẽ có Văn bản (trước ngày 04/7/2022) gửi Công ty liên hệ Sở KHĐT điều chỉnh chủ trương đầu tư. | - PQLĐĐ - PQLMT
9 | Về dự án Khu bến tổng hợp Định An | Tổng diện tích 122,8 ha (trong đó có diện tích đất liền là 34,46 ha, diện tích mặt nước là 88,35 ha) - Tổng diện tích thu hồi: khoảng 48.523,3 m2. - Chiều dài tuyến thiết kế: 1.538,42 m. - Tổng số: 37 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức bị ảnh hưởng - Địa điểm thực hiện: xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. - Chủ Đầu tư: Sở GTVT tỉnh Trà Vinh. - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. | - Dự án "Khu bến tổng hợp Định An" của Công ty TNHH Hàm Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 2443/QĐ-BTNMT ngày 01/8/2018 - Đến nay, đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 24/37 hộ hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền là 20.990.932.927 đồng/35.947.989.008 đồng theo phương án được phê duyệt. Còn 13 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường. Lý do: yêu cầu bồi thường ao nuôi tôm công nghệ cao (05 ý kiến); ao nuôi tôm thâm canh (02 ý kiến); hỗ trợ SLMB (09 ý kiến). 'Về giao khu vực biển: - Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang đã được UBND tỉnh giao quyền sử dụng khu vực biển với diện tích 72,87ha, độ sâu được phép sử dụng là 14,1m để thực hiện dự án đầu tư Khu bến tổng hợp Định An tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 17/9/2020. - Về tình hình sử dụng khu vực biển, Công ty đã tiến hành thi công (đóng cọc, san lấp mặt bằng) theo đúng ranh giới, diện tích, độ sâu theo quy định tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 17/9/2020. - Về nộp tiền sử dụng khu vực biển theo Thông báo của cơ quan thuế, Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang đã nộp 2 lần: Ngày 07/11/2019 Công ty đã nộp lần 1 số tiền 11.311.400.000 đồng, đến ngày 18/12/2020 Công ty tiếp tục nộp số tiền 1.805.400.000 đồng (theo Thông báo số 2099/TB-CT ngày 21/9/2020). - Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc. - BQLKKT thực hiện thủ tục cho thuê đất. - Hiện nay, UBND thị xã Duyên Hải đã dự thảo Phương án bồi thường ao nuôi tôm công nghệ báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh. | Hiện nay, UBND thị xã Duyên Hải đã dự thảo Phương án bồi thường ao nuôi tôm công nghệ báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh. | - PQLĐĐ '- TTPTQĐ '- PQLTNB - PQLMT
10 | Về công tác giải phóng mặt bằng đối với 17 hộ liên quan đến dự án Khối nhà làm việc Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy | Tổng số hộ: 16 hộ và 01 tổ chức. Tổng diện tích thu hồi: 1.251,4m². Tổng kinh phí BT: 38.113.000.000 đồng.Địa điểm thực hiện: Phường 1, thành phố Trà Vinh. | - Văn phòng đăng ký đất đai đã Hoàn thành công tác kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc ngày 27/4/2022. '- Ngày 26/5/2022, Sở TNMT có Tờ trình số 254/TTr-STNMT trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án Khối nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; (chờ QĐ phê duyệt) '- UBND TPTV đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20/5/2022). Ngày 26/5/2022, Chi nhánh số 01 - Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Hội đồng BTHT-TĐC ban hành Công văn số 48/HĐBT gửi UBND Phường 1 và Phòng TNMT thành phố khẩn trương rà soát nguồn gốc đất và xác minh điều kiện cấp GCN của phần đất tạm giao. Cùng ngày UBND TPTV có Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 26/5/2022 của UBND TPTV về việc xin chủ trương về giá đất để bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện bố trí TĐC. Khó khăn, vướng mắc: 1. Giá đất tái định cư khu S2, Phường 1 chưa có: Sở TNMT tổ chức họp ngày 26/5/2022 cơ bản thống nhất đơn giá 1 triệu đồng/m2 đề xuất UBND TP, đang đôn đốc UBND TP trình để Sở TNMT trình UBND tỉnh quyết định đơn giá giao đất TĐC. 2. Qua kết quả tiếp xúc 03 lần có 15/16 hộ dân không đồng ý về giá đất bồi thường. UBND tỉnh có CV số 1864/UBND-NN ngày 11/5/2022, chỉ đạo giao UBND TP rà soát lại việc xác định giá đất cụ thể nếu không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan xử lý vụ việc theo thẩm quyền. 3. Bồi thường đất tạm giao: UBND TP xin ý UBND tỉnh xử lý. UBND tỉnh có CV số 1864/UBND-NN ngày 11/5/2022, chỉ đạo giao UBND TP trên cơ sở Luật đất đai, NĐ, TT UBND TP tổ chức thực hiện việc bồi thường đất tạm giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong dự án theo quy định. - Hiện Sở TNMT giao Trung tâm PTQĐ tham mưu, báo cáo để tháo gỡ 03 vướng mắc lớn chủ yếu về 15/16 hộ chưa đồng ý giá đất cụ thể 28.860.000 đồng/m2 để bồi thường đất; xác định bồi thường đất hành lang giao thông; đơn giá đất khu tái định cư để trình phương án TĐC. | - Ngày 31/5/2022, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh có Báo cáo số 302/BC-HĐTĐGĐCT về việc thống nhất giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi thực hiện giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 tại khu S2 (tiếp giáp đường nội bộ khu tái định cư Phường 1 - Long Đức) đối với các hộ dân đủ điều kiện tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, cụ thể: Giá đất cụ thể (năm 2022) là 1.000.000 đồng/m2 (giá đất quy định tại Bảng giá đất là 1.000.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 bằng 01 lần). Hiện, Văn phòng UBND tỉnh đang rà soát để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. - Ngày 06/6/2022 Trung tâm Phát triển quỹ đất có báo cáo vướng mắc lớn chủ yếu về đơn giá đất khu tái định cư để trình phương án TĐC và 15/16 hộ chưa đồng ý giá đất cụ thể 28.860.000 đồng/m2 để bồi thường đất và xác định bồi thường đất hành lang giao thông (BC số 38/BC-TTPTQĐ.CN1). - Ngày 07/6/2022 VP UBTP có thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị có liên quan trong việc bồi thường đất hành lang giao thông. (TB số 222/TB-VP) và có báo cáo kết quả thực hiện trong tuần: + Đã trao Quyết định thu hồi đất (tổng số 27 QĐ -16 hộ đã trao 23 QĐ cho 13 hộ, còn 04 QĐ- 03 hộ chưa trao được, lý do: 02 hộ vắng mặt, 01 hộ không nhận QĐ, khiếu nại diện tích đất thu hồi. + Đã tổ chức rà soát 16 hộ đất hành lang an toàn giao thông (BC số 297/BC-UBND). - Ngày 10/6/2022 HĐBT đề nghị chủ đầu tư (Văn phòng Tỉnh ủy) bố trí vốn để thực hiện công tác chi trả (Tờ trình số 23/TTr-HĐBT (lần 2)) - Hội đồng tổ chức thực hiện công tác cắm cọc, đo đạc tách thửa Khu S2 tại Công văn số 51/HĐBT ngày 06/6/2022 và Công văn số 53/HĐBT ngày 06/6/2022. - Ngày 13/6/2022 Hội đồng tổ chức cuộc họp tiếp xúc đối thoại, vận động, giải thích đối với 07 trường hợp có thắc mắc (do chưa đồng ý nhận quyết định thu hồi và quyết định bồi thường), kết quả 06/6 hộ đã nhận quyết định. | - PQLĐĐ '- TTPTQĐ - VPĐKĐĐ
11 | Về Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn |  | Theo báo cáo của Giám đốc Trường chính trị đã trình Tỉnh ủy Đề án mở rộng diện tích cho đủ 02ha cho đạt chuẩn Trường chính trị do Trung ương quy định, tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa có quyết định phê duyệt Đề án của cấp có thẩm quyền | Sau khi Trường chính trị có Quyết định hoặc văn bản chấp thuận Đề án mở rộng, Sở TN&MT sẽ hướng dẫn Trường chính trị đăng ký nhu cầu sử dụng đất gửi huyện Châu Thành để lập danh mục thu hồi đất năm 2023 để thực hiện. Sở TN&MT đã ghi nhận để phối hợp huyện Châu Thành đưa vào Kế hoạch sử dụng đất 2023 để phê duyệt thực hiện
12 | Về dự án Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé |  | - Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030: + Huyện Châu Thành (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 2359/QĐ-UBND ngày 20/10/2021) có xác định dự án Kè, đường cặp hồ nước ngọt (sông Láng Thé); với diện tích 24,00ha (hiện trạng 21,80 ha; tăng thêm 2,20ha (Không có đất lúa); + Huyện Càng Long (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 2736/QĐ-UBND ngày 24/11/2021) có xác định dự án Kè, đường cặp hồ nước ngọt (sông Láng Thé); với diện tích 24,00ha (tăng thêm 5,00ha (Không có đất lúa); + Thành phố Trà Vinh: Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 có xác định dự án Kè, đường cặp hồ nước ngọt (sông Láng Thé); với diện tích 10,00ha (tăng thêm 10,00ha (Không có đất lúa); - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 237/QĐ-UBND ngày 26/01/2022); huyện Càng Long (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 356/QĐ-UBND ngày 11/02/2022); TPTV (UBND tỉnh đã phê duyệt tại QĐ 645/QĐ-UBND ngày 01/4/2022), không xác định dự án Kè, đường cặp hồ nước ngọt (sông Láng Thé). - Đã cập nhật Danh mục thu hồi đất để trình HĐND tỉnh thông qua tại Tờ trình số 238/TTr-STNMT ngày 16/6/2022. '- Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 5 để thông qua (tại Tờ trình số 2600/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022) | - PQLĐĐ
13 | Về việc đầu tư Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Đại Trường của Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Trường tại Khu công nghiệp Ngũ Lạc trong Khu Kinh tế Định An | có diện tích 1.241 ha (trong đó bao gồm: 936 ha Khu công nghiệp Ngũ Lạc và 305 ha Khu đô thị - dịch vụ) nằm trong Khu Kinh tế Định An | - STNMT có CV số 1491/STNMT-QLĐĐ ngày 03/6/2022 gửi UBND tỉnh v/v điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất; xin cơ chế đặc thù về khai thác khoáng sản. Theo đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 2336/UBND-NN ngày 07/6/2022 về việc xem xét chỉ tiêu sử dụng đất và cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho công trình trọng điểm của tỉnh (khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất…) giai đoạn 2020 – 2030. - Đã tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 2303/TTr-UBND ngày 06/6/2022 v/v điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 và đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh TV (trong đó có Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ) ' '- Lĩnh vực khoáng sản: Sở TNMT đang tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TNMT để Bộ TNMT trình Chính phủ chấp thuận cơ chế đặc thù để cung cấp 30 triệu m3 cát biển. - Sở đã hướng dẫn lập báo cáo ĐTM và giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Văn phòng đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc | - Ngày 16/6/2022. UBND tỉnh có buổi làm việc với BTNMT (B/C số 624/BC-STNMT ngày 20/6/2022). - Sở TNMT có công văn số 1605/STNMT-QLTNB ngày 14/6/2022 gửi SKHĐT đề nghị tư vấn đưa khu vực khoanh định vào Phương án thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản vào Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2050. - UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Tờ trình 2303/TTr-UBND ngày 06/6/2022 về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 và đến 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. - UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Tờ trình 2304/TTr-UBND ngày 06/6/2022 chấp thuận chủ trương cho tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho công trình trọng điểm của tỉnh (Khu công nghiệp, khu chế xuất ...) giai đoạn 2020-2030 - UBND tỉnh đã gửi văn bản số 2655/UBND-NN ngày 24/6/2022 đến Bộ TNMT về việc tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp và gửi hồ sơ xin ý kiến Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai | - PQLĐĐ - PQLMT - PQLTNB