Phụ lục 1

DANH MỤC VĂN BẢN THAM MƯU HĐND, UBND BAN HÀNH 2023

Tổng cộng: 22 văn bản (vb QPPL 14; văn bản cá biệt 08)

| STT | Tên văn bản | Tiến độ thực hiện | Đánh giá mức độ hoàn thành (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | VĂN BẢN QPPL |  |  |  |
| I | NGHỊ QUYẾT HĐND (02) |  |  |  |
| 1 | Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Đã trình UBND trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp tháng 7/2023 | 95% |  |
| 2 | Nghị quyết quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Khi có chủ trương sẽ dự thảo Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến, đăng cổng thông tin điện tử | 0% | Dự kiến trình UBND tỉnh tháng 10/2023 để trình thông qua HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2023 |
| II | QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH (12) |  |  |  |
| 1 | Quyết định sửa Điều 1 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở tài nguyên và Môi trường | Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh | 100% | Hoàn thành |
| 2 | Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | 100% | Hoàn thành |
| 3 | Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh | Sau khi HĐND tỉnh thông qua NQ sẽ tiếp tục trình UBND sau 14/7/2023 | 90% |  |
| 4 | Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Đã hoàn thiện theo góp ý kiến góp ý thành viên UBND tỉnh và đã trình lại UBND tỉnh ban hành (lần 2) | 95% |  |
| 5 | Quyết định ban hành Đơn giá lập Báo cáo chuyên đề về môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và tập hợp hồ sơ trình UBND tỉnh | 75% |  |
| 6 | Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Đã trình Sở Tư pháp thẩm định | 60% |  |
| 7 | Quyết định thay thế “Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” | Đã trình Sở Tư pháp thẩm định | 60% |  |
| 8 | Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 và Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) | Đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo và đăng cổng thông tin điện tử | 30% |  |
| 9 | Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đơn giá Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo và đăng cổng thông tin điện tử | 30% |  |
| 10 | Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo và đăng cổng thông tin điện tử | 30% |  |
| 11 | Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đơn giá Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Chưa triển khai thực hiện | 0% | Dự kiến tháng 9/2023 trình UBND tỉnh |
| 12 | Quyết định của UBND tỉnh quy định bảng đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (thay thế Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh) | Chưa triển khai thực hiện | 0% | Dự kiến tháng 9/2023 trình UBND tỉnh |
| B | VĂN BẢN CÁ BIỆT |  |  |  |
| I | NGHỊ QUYẾT HĐND (04) |  |  |  |
| 1 | Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kỳ họp tháng 6/2023) | Đã trình UBND trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp tháng 7/2023 | 95% |  |
| 2 | Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kỳ họp tháng 6/2023) | Đã trình UBND trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp tháng 7/2023 | 95% |  |
| 3 | Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kỳ họp cuối năm 2023) | Chưa triển khai thực hiện | 0% | Dự kiến 20/11/2023 trình UBND tỉnh |
| 4 | Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kỳ họp cuối năm 2023) | Chưa triển khai thực hiện | 0% | Dự kiến 20/11/2023 trình UBND tỉnh |
| II | QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH (04 văn bản) |  |  |  |
| 1 | Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh |  |  | 6/2023 |
| 2 | Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh quy định bảng đơn giá thống kê đất đai | Đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo và đăng cổng thông tin điện tử | 30% |  |
| 3 | Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh quy định bảng đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Chưa triển khai thực hiện | 0% | Dự kiến tháng 9/2023 trình UBND tỉnh |
| 4 | Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Chưa triển khai thực hiện | 0% | Dự kiến tháng 9/2023 trình UBND tỉnh |